ATIVIDADES DE AULA E TUTORIAL MSPROJECT

Exercício 1 – Preenchimento de documentos da fase de iniciação

Exercício 2 – Preenchimento de documentos da fase de planejamento

- Se necessário, decompor a WBS em pacotes de trabalho ou atividades, detalhando a realização do projeto (não ultrapassar 50 tarefas – versão demo do WBS®)

- Estabelecer interface com o MS Project®

- Definir uma data de início do projeto  (Project – Project information)

- Configurar calendário do projeto (tools-change working time)

- Inserir as propriedades do projeto (arquivo-propriedades – resumo)

- Visualizar as tarefas do projeto e status do gráfico de Gantt e inserir marcos de projeto (reuniões, entradas de material, etc)

- Elaborar o dicionário da WBS – MS Project® (para os pacotes de trabalho mais importantes)

Exercício 3 – Preenchimento de documentos da fase de planejamento

- Realizar a avaliação da qualidade, incluir tarefas na WBS

- Inserir a duração da atividade na planilha do MS Project® (dias de trabalho)

- Estabelecer as relações de dependência entre as atividades (IT, TI,II,TT)

- Visualizar o diagrama de rede no Project® (view-Network Diagram)

- Definir o tipo de tarefa (tools-options-schedule) (lembrar que ao adicionar mais pessoas para a mesma tarefa, a tarefa será realizada em menor tempo se houver coordenação do gerente, estabelecer o % de uso do recurso)

- Alocar recursos humanos e materiais às tarefas

Exercício 4 – Preenchimento de documentos da fase de planejamento

- A. Inserir custos fixos à planilha MS Project® (view-table:entry-cost) inserir custo fixo às tarefas já existentes

- B. Visualizar planilha de custos – (View – Task usage) – botão da direita selecionar custos “cost”

Exercício 5 – Continuação

- Salvar linha de base (tools tracking-save baseline) e visualizar o Gantt de controle (view Tracking Gantt)

- E. Imprimir Gantt